3. Rīcības plāns

| Nr. p.k. | Mērķis/rīcība | Lauku attīstības programmas apakšpasākuma aktivitāte | Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro) | Maksimālā atbalsta intensitāte (%) | Īstenošanas kārtas (izsludināšanas princips) | Indikatīvais atbalsta apmērs (% pret kopējo atbalsta 1.daļu) | Rezultātu rādītāji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1.) | (2.) | (3.) | (4.) | (5.) | (6.) | (7.) | (8.) |
| R1 | Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu. | Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas | 50 000 Aprīkojuma projektiem 100 000 Būvniecības projektiem* | 80 %- kopprojektam 70 % - individuālam projektam | Viena kārta gadā (otra pēc nepieciešamības) 1.Kārta-2016.gads, 80 % (648 000) 2.Kārta- 2017.gads, 20 % (162 000 + 1.kārtas atlikums) 3.Kārta- 2018.gads ( 1.un 2. Kārtas atlikums) | 810 000,00 50,3 % | Atbalstīti uzņēmumi vismaz 12 Radītas darba vietas vismaz 8 |
|  |  | 1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai; 2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai; 3. tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai; 4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai** |  |  |  |  |  |
| R2 | Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.*** | Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas | 50 000 | 90% | Viena kārta gadā 1.Kārta-2016.gads, 60 % ( 480 155,9) 2.Kārta- 2017.gads, 20 % (160 052,1 + 1.kārtas atlikums) 3.Kārta- 2018.gads 20 %( 160 052+ 1.un 2. Kārtas atlikums) | 800 260 49,7 % | Labiekārtoti vismaz 9 objekti Dažādotas vismaz 8 sabiedriskās aktivitātes |
|  |  | 1. vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību; 2. sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai. |  |  |  |  |  |

- *Ja ieguldījumi būvniecības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70 procentu no projekta attiecināmo izmaksu summas

- ** Saistībā ar iesniegto projektu

- *** Mācību izmaksas (31.5) nav attiecināmas

- Iespēja sadalīt projektu auditējamās vērtībās