Vietējās rīcības grupas BDR Ludzas rajona partnerība

Ikkgadējais stratēģijas novērtējums par 2022.gadu

- Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana

- SVVA stratēģijas mērķi un stratēģisko novērtējuma rādītāju izpilde (informācija par īstenotiem projektiem, kuriem sākta uzraudzība)

| Mērķa Nr. | Stratēģiskais mērķis | Novērtējuma rādītājs | Bāzes vērtība | Plānotā sasniedzamā vērtība | Sasniegtā vērtība novērtējuma gadā | Vērtējums/ komentāri par rādītāja izpildes virzību |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1/R1 | Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu. | Atbalstīti uzņēmumi Radītas darba vietas Uzņēmumu skaits VRG teritorijā(aktīvie) | 1600 ( 2014.gads) | 24 26 1610 | 48 37 1400 | Rādītāju plānots sasniegt projektu uzraudzības trešajā gadā https://data.stat.gov.lv:443/sq/16994 |
| M2/R2 | Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana. | Labiekārtoti objekti Dažādotas sabiedriskās aktivitātes Fondu, nodibinājumu un biedrību skaits VRG teritorijā (aktīvās) | 69 ( 2014.gads) | 15 47 71 | 17 62 68 | https://data.stat.gov.lv:443/sq/16994 |

- Rīcību rezultātu rādītāju izpilde (informācija par īstenotiem projektiem, kuriem sākta uzraudzība)

| Rīcības Nr. | Rīcība | Rezultātu rādītājs no SVVAS | Sasniegtā vērtība novērtējuma gadā (visi projekti) | Vērtējums/ komentāri par rādītāja izpildes virzību |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1/R1 | Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu. | Atbalstīti uzņēmumi - 24 Radītas darba vietas-26 | 48 37 | Tiks izveidotas trešajā uzraudzības gadā |
| M2/R2 | Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana. | Labiekārtoti objekti-15 Dažādotas sabiedriskās aktivitātes-47 | 17 62 |  |

- Īstenotie inovatīvie projekti ar ELFLA atbalstu (VRG ir atzinusi un SVVA stratēģijas inovāciju kritērijā ir iegūts pozitīvs vērtējums,(informācija par projektiem, kuriem uzsākta uzraudzība)

| Nr.p.k. | Projekta numurs | Projekta nosaukums | Inovācijas veids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vietējā līmenī VRG | Nacionālā mērogā |
| 1 | 16-01-AL34-A019.2101-000006 | "Koka izstrādājumu rekonstrukcijas un restaurācijas darbnīcas izveidošana" | X |  |
| 2 | 16-01-AL34-A019.2201-000006 | Mobilās skatuves iegāde brīvdabas pasākumu tehniskajai nodrošināšanai Ludzas novada pašvaldības teritorijā | X |  |
| 3 | 16-01-AL34-A019.2201-000020 | Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija | X |  |
| 4 | 17-01-AL34-A019.2101-000001 | Inovatīvs skaistumkopšanas pakalpojums lauku teritorijā | X |  |
| 5 | 17-01-AL34-A019.2101-000004 | Ņukšu lietišķās mākslas un tehnoloģijas darbnīca "VADUGUNIS" | X |  |
| 6 | 17-01-AL34-A019.2101-000003 | Lauku tūrismam izmantojama atpūtas kompleksa pārbūve, uzņēmuma esošā tūrisma pakalpojumu uzlabošanai | X |  |
| 7 | 17-01-AL34-A019.2101-000012 | Reprezentatīvo produktu ražošanas darbnīcas izveide | X |  |
| 8 | 17-01-AL34-A019.2101-000008 | Mērniecības iekārtu un programmatūru iegāde esošā uzņēmuma pakalpojuma attīstības veicināšanai. | X |  |
| 9 | 17-01-AL34-A019.2101-000014 | „Bezkontakta pašapkalpošanās automazgātavas modernizācija Ludzā” | X |  |
| 10 | 17-01-AL34-A019.2101-000002 | BIO tēju, garšvielu un sukāžu ražotnes izveide | X |  |
| 11 | 17-01-AL34-A019.2101-000007 | Tenisa laukuma ar žogu un automašīnas stāvvietas būvniecība, tenisa inventāra iegāde | X |  |
| 12 | 17-01-AL34-A019.2101-000005 | Sporta spēļu automātiskās filmēšanas sistēmas iegāde sporta un tehnoloģiju popularizēšanas veicināšanai | X |  |
| 13 | 20-01-AL34-A019.2101-000011 | "Ūdens pasaka " | X |  |
| 14 | 20-01-AL34-A019.2101-000015 | Iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu pilnveidošana , iegādājoties drenāžas skalotāju. | X |  |
| 15 | 19-01-AL34-A019.2201-000009 | Zīdūņa parka labiekārtošana | X |  |
| 16 | 19-01-AL34-A019.2101-000010 | Metamo mašīnu iegāde stenda šaušanai Ludzas novada Isnaudas pagastā | X |  |
| 17 | 20-01-AL34-A019.2101-000002 | Šķeltu laukakmeņu ražošanai nepieciešamā akmens skaldītāja iegāde zemnieku saimniecībā "Grīvas" | X |  |
| 18 | 20-01-AL34-A019.2101-000006 | Ūdenstūrisma attīstība Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novada teritorijā | X |  |
| 19 | 20-01-AL34-A019.2101-000020 | Pārvietojamā lentzāģa pakalpojumu sniegšana | X |  |
| 20 | 19-01-AL34-A019.2101-000012 | "Jaunu pakalpojumu izveidošana VK skaistumkopšanas privātpraksē" | X |  |
| 21 | 19-01-AL34-A019.2101-000005 | Slinga terapijas pakalpojuma un ķermeņa masas analīzes pakalpojuma ieviešana un attīstīšana Ludzas rajona partnerības teritorijā. | X |  |
| 22 | 20-01-AL34-A019.2101-000020 | Svinīgo pasākumu rīkošana ar telts un cita aprīkojuma nomu | X |  |
| 23 | 22-01-AL34-A019.2101-000010 | SIA "AmoVet" veterinārās klīnikas izveide Ludzā | X |  |
| 24 | 19-01-AL34-A019.2101-000003 | „SIA "Organic Products" uzņēmējdarbības attīstīšana” | X |  |

- SVVA startēģijas īstenošanas rezultāti aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” (informācija par projektiem, kuriem uzsākta uzraudzība)

| Projekta īstenošanas nozare | Radīto uzņēmumu skaits novērtējuma gadā | Attīstīto uzņēmumu skaits novērtējuma gadā |
| --- | --- | --- |
| Mežsaimniecība | 1 | 16 |
| Pārtikas |  | 3 |
| t.sk.Mājražošana |  | 2 |
| Tūrisms un atpūta | 1 | 5 |
| Amatniecība | 1 | 6 |
| Citas pakalpojuma nozares: Skaistumkopšana un veselība Automazāšana Mērniecība Drenāžas skalošana, mini ekskavatora pakalpojumi Veļas mazgāšana Veterinārie pakalpojumi Lielgabarītu kravas un tehnikas pārvadāšana Viesību aprīkojuma noma | 1 | 5 2 1 1 1 1 1 1 |
| Cita ražošanas nozare (šķelti akmeņi, |  | 1 |
| Cita nozare atbilstoši SVVA stratēģijai |  |  |
| Skaits kopā | 4 | 44 |

- SVVA stratēģijas ietvaros veiktas investīcijas alternatīvās enerģijas ražošanai ar ELFLA atbalstu (informācija par projektiem, kuriem uzsākta uzraudzība)- info pēc tāmes

| Nr.p.k. | Projekta numurs | Projekta nosaukums | Investīcija |
| --- | --- | --- | --- |

- SVVA stratēģijas ietvaros realizēti sabiedriskā labuma projekti ar ELFLA atbalstu (informācija par projektiem, kuriem uzsākta uzraudzība)

| Nozare* | Projektu skaits novērtējuma gadā |
| --- | --- |
| Sports | 13 |
| Kultūra | 11 |
| Sociālā aprūpe | 3 |
| Interešu un apmācību klubi |  |
| Vides aizsardzība |  |
| Teritorija labiekārtošana | 7 |
| Reliģija, baznīcas | 5 |
| Mācības |  |
| Cita (norāda, kāda) |  |
| Skaits kopā | 39 |

* izvēlas vienu atbilstošāko

- SVVA stratēģijas ietvaros realizēti projekti ar EJZF atbalstu (informācija par projektiem, kuriem uzsākta uzraudzība)*

| Aktivitāte | Projektu skaits novērtējuma gadā | Inovatīvo projektu skaits |
| --- | --- | --- |
| Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes posmos |  |  |
| Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, ka arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs- darbību dažādošana |  |  |
| Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana |  |  |
| Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana |  |  |

*ja viens projekts īstenots vairākās aktivitātēs, projektu norāda abās aktivitātēs

- Vietējās rīcības grupas darbība

- Vietējās rīcības grupas īstenotie aktivizēšanas pasākumi

1)ELFLA

| Pasākuma veids | Pasākumu skaits | Dalībnieku skaits | t.sk. uzņēmēji | t.sk.NVO | t.sk.pašvaldību pārstāvji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semināri | 33 | 667 | 393 | 128 | 146 |
| Darba grupas |  |  |  |  |  |
| Pieredzes apmaiņa Latvijā | Preiļu VRG 1 Rēzeknes VRG 1 | 4 |  | 4 |  |
| Pieredzes apmaiņa ārvalstīs | Lietuva 1 Igaunija 1 Somija 1 | 13 | 6 | 6 | 1 |
| Dalība mācībās | 6 |  |  |  |  |
| Dalība LLF organizētos pasākumos | 21 |  |  |  |  |
| Dalība VLT organizētos pasākumos | 12 |  |  |  |  |
| Cits: LTRK, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, VARAM, Latgales plānošanas reģions, SIA "Biznesa Kolsantinga Grupa" | 13 |  |  |  |  |

2) EJZF

| Pasākuma veids | Pasākumu skaits | Dalībnieku skaits | t.sk. uzņēmēji | t.sk.NVO | t.sk.pašvaldību pārstāvji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semināri |  |  |  |  |  |
| Darba grupas |  |  |  |  |  |
| Pieredzes apmaiņa Latvijā |  |  |  |  |  |
| Pieredzes apmaiņa ārvalstīs |  |  |  |  |  |

- Novērtēšana

| Pasūtītie pētījumi (norādiet nosaukumu) | Fonds |
| --- | --- |

- Kādās nacionālās organizācijās vai ārvalstu organizācijās (sadarbības platformās) vietējā rīcības grupa ir iesaistīta

| BDR Latvijas Pilsoniskā alianse |  |
| --- | --- |
| BDR Latvijas Lauku forums |  |
| BDR Resursu centrs sievietēm "Marta" |  |
| Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera |  |

- Vai izmanto citus finanšu resurus VRG darbības nodrošināšanai un aktivizēšanai

Jā/ Nē

Ja atbilde it jā, tad norāda kādus

Biedru naudas

- Papildus vietējās rīcības grupas īstenotie projekti novērtējuma gadā

| Projekta nosaukums | Finanšu avots |
| --- | --- |
| Projekts “Eiropas mazo pilsētu debašu tīkls” Partneri no Latvijas, Igaunijas, Francijas, Slovēnijas un Bosnijas un Hercegovinas | ES programma „Eiropa pilsoņiem” (2014-2020) |

- Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība

| Projekta nosaukums | Sadarbības partneri | Projekta īss apraksts | Projektā īstenotās aktivitātes | Projektā sasniegtais rezultāts (ja projekts ir īstenots un statuss – sākta uzraudzība) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” | Ludzas rajona partnerība- vadošais partneris Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”, Ziemeļlatgales partnerība; Rēzeknes rajona kopienu partnerība; Krāslavas rajona partnerība; Biedrība „Sateka”, Preiļu rajona partnerība | Sadarbības projekta mērķis – Veicināt velotūrisma attīstību Austrumlatvijas reģionā, marķējot velo maršrutu „EuroVelo11”, tādējādi popularizējot Austrumlatviju kā Eiropas velo tūrisma galamērķi, sekmējot klimta pārmaiņu mazināšanos, ceļojot „zaļi” un sekmējot uzņēmējdarbības attīstību velomaršruta pieguļošajās teritorijās. https://saite.lv/SLZ https://saite.lv/lfg | Divas konferences Semināru cikls I, II Austrumlatvijas velomaršrutu karte Sagatavota " Latgales velotūrisma attīstības stratēģija 2021-2027" https://saite.lv/FkI | Realizētas visas aktivitātes: Divas konferences, divi semināru cikli, velomaratons. Covid-19 pandēmija ieviesa savas korekcijas- daļa aktivitāšu tika veikta attālināti. Sasniegts sadarbības projekta mērķis: Veicināt velotūrisma attīstību Austrumlatvijas reģionā, marķējot velo maršrutu „EuroVelo11”, tādējādi popularizējot Austrumlatviju kā Eiropas velo tūrisma galamērķi, sekmējot klimta pārmaiņu mazināšanos, ceļojot „zaļi” un sekmējot uzņēmējdarbības attīstību velomaršruta pieguļošajās teritorijās. Lai aptvertu tieši Latgales reģionu,posms nosaukts par "Euro Velo 11 Latgales posmu" un sastāv no REG 11 un EV11. Marķēšana pabeigta, aprīkotas divas apstāšanās vietas, izdota Austrumlatvijas velomaršrutu karte. Darbi pabeigti pirms tūrisma sezonas sākumam- EV11 Latgales posms pilnvērtīgi var darboties jau 2022.gada sezonā. Velomaršruta posms velobraucējus ieved Latvijas teritorijā cauri Zarasai pilsētai, tālāk pa dabas parku “Medemu ezeraine” un gar Sventes ezera krastu uz Daugavpili. No Daugavpils pa dabas parka “Daugavas loki” teritoriju uz Krāslavu, no kuras tālāk uz Aglonu un Dagdu. Tālāk ceļš ved cauri Rāznas nacionālajam parkam uz Ludzu un tālāk uz Rēzeknes pilsētu, kur EV11 aiz Rēzeknes novada teritorijas pieslēdzas EV11 Vidzemes posmam, kurš šobrīd Madonas-Cēsis posmā vēl nav marķēts. Savukārt, lai Latvijas un Baltijas austrumu apceļotājiem ļautu iepazīt visu zilo ezeru zemes Latgales teritoriju, tika izveidots reģionālais velomaršruts REG 11, kas turpina EV11 un no Ludzas tālāk aizved gar austrumu pierobežu līdz pat Gulbenei, kur tālāk pieslēdzas Greenway velo tīklam. Vairāk informācijas https://www.ludzaspartneriba.lv/sadarbibas-projekti/starpteritoriala-sadarbiba/velo-turisma-attistiba-austrumlatvija-piesledzoties-starptautiskajam-velomarsrutu-tiklam-eurovelo11- |
| “ Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijs laikmetā" | Ludzas rajona partnerība- vadošais partneris Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”, Ziemeļlatgales partnerība; Rēzeknes rajona kopienu partnerība; Krāslavas rajona partnerība, Preiļu rajona partnerība | Sadarbības projekta mērķis – Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot uzņēmējus darbam ar tūristiem https://saite.lv/SLZ https://saite.lv/SQW | Divas konferences Semināru cikls I, II, III Sagatavota " Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģija "Tūrisma pakalpojumu veidošana uzņēmumos 2021- 2027 " https://saite.lv/vaP | Projekta kopējie rezultāti 1) Izstrādāta Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģija, kuras sastāvā ir Rīcības plāns ar konkrēti darāmiem darbiem nākotnē; 2) Organizētas konferences, kas veltītas Latgales uzņēmējdarbības attīstībai, piesaistot uzņēmējus, kas sniedz vai plāno attīstīt E-pakalpojumus, sniegt pakalpojumus tūristiem; 3) Izglītoti uzņēmēji Latgales reģionā Projektā iesaistīto unikālo apmācāmo dalībnieku skaits- 843, tajā skaitā no Ludzas rajona partnerības 163 personas. |
| Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās | Saldus rajona attīstības biedrība- vadošais partneris Ludzas rajona partnerība, Kandavas partnerība, Madonas novada fonds, Partnerība laukiem un jūrai | Sadarbības projekta mērķis – veicināt radošās industrijas attīstību sadarbības partneru teritorijās, pilnveidojot mākslas skolu pedagogu profesionālās kompetences, skolēnu māksliniecisko iemaņu attīstību, organizējot izglītojošus pasākumus un iesaistot vietējo sabiedrību https://saite.lv/SLZ https://saite.lv/QuM | Projektā iesaistīto teritorijās norisinājās 10 aktivitātes, kurās piedalījās gan mākslas skolu pedagogi, gan arī audzēkņi: - 1. Vasaras plenērs Engurē «Izglezno Enguri» (2018). - 2. Vasaras nometne Madonā «4xmāksla» (2018). - 3. Apmācības – meistarklases «4xmāksla Ludzā – I» (2018). - 4. Ledus mākslas festivāls Engurē (2019). - 5. Radošo eksperimentu nedēļa 2019. - 6. Apmācības – meistarklases «4xmāksla Ludzā – II» (2019). - 7. Amatu dienas Kandavā (2019). - 8. Keramikas simpozijs (2020). - 9. Gleznošanas plenērs pieaugušajiem «Varakļānu un Cesvaines pils atspulgi gleznās» (2020) - 10. 5 Radošo darbu un plenēra mākslas darbu ceļojošās izstādes. (2020, 2021). | Aktivitātēs tika iesaistītas projektu partneru teritorijās esošās mākslas skolas. No Ludzas rajona partnerības teritorijas projektā piedalījās J.Soikāna Ludzas mākslas skola. Projekta norises laiks no 2018. gada jūlija līdz 2021. gada novembrim. Projekta ietvaros notika gan dažādi pasākumi, gan arī mākslas skolām tika iegādāti pamatlīdzekļi. J.Soikāna Ludzas mākslas skolai tika iegādāta Oforta prese JS-60, kas nepieciešama pie grafiskā dizaina idejas realizācijas, 10 smilšu galdi un 5 grafiskās planšetes. Pamatlīdzekļi ir nodoti mākslas skolai bezatlīdzības lietošanā mācību satura dāžādošanai un pilnveidei. |

* Ja tiek īstenoti gan starpvalstu, gan starpteritoriālie projekti, tad informācija tiek norādīta atsevišķās tabulās.

Problēmas, izaicinājumi projekta īstenošanas laikā.

Izmaksu kāpums sakarā ar ģeopolitisko situāciju pasaulē.

IV  SVVA stratēģijas īstenošana 2022.gadā

SVVA stratēģijas īstenošanas problēmas (piemēram, noraidīto pieteikumu skaits finansējuma trūkuma dēļ, problēmas ar projektu realizāciju, finansējuma apguve).

Sakarā ar ģeopolitisko situāciju pasaulē izmaksu sadārdzinājums un piegāžu kavēšanās ietekmē projektu realizāciju.

Risinājumi un uzlabojumi SVVA stratēģijas īstenošanas problēmu uzlabošanā:

Labie darbi, saistībā ar SVVA stratēģijas īstenošanu

Lepojamies ar Projektu karti, sadaļu LEADER projekti piedāvā mājas lapā www.ludzaspartneriba.lv, projektu vērtēšanas programmu, ieguldījumu Latgales attīstībā ar diviem īstenotiem starpteritoriālajiem projektiem. 2022.gadā esam noslēguši projektu konkursu kārtas plānošanas periodā ( 2014- 2022). https://ludzaspartneriba.lv/leader-projekti-piedava

BDR "Ludzas rajona partnerība"administratīvā vadītāja Sandra Palma